# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение

«средняя общеобразовательная школа №1»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №1 _______ А.А.Аксенова

План мероприятий по реализации проекта

«Открытая книга»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-нормативная деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Составление плана работы по реализации проекта «Открытая книга» | - ноябрь-декабрь - 2013 года | Руководитель ШМО Филиппова Е.М., Зав. библиотекой Катаева Т.А. |
| 1.2. | Разработка Положений о конкурсах, проводимых в рамках проекта «Открытая книга» на школьном уровне. | - ноябрь-декабрь - 2013 года | Руководитель ШМО Филиппова Е.М., Зав. библиотекой Катаева Т.А., Зам. Директора по В Р Пинигина О.Н. |
| 1.3 | Церемония открытия городского проекта «Открытая книга» | - январь - 2014 года | Руководитель ШМО Филиппова Е.М., Зав. библиотекой Катаева Т.А., |
| 2. Рекламные, масс-медиа мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | - Презентация проекта «Открытая книга» для учителей русского языка и литературы, классных руководителей. | - декабрь - 2013 года | Руководитель ШМО Филиппова Е.М., Зам. Директора Жилина Е.А. Зам. Директора по В Р Пинигина О.Н. |
| 2.2 | Освещение мероприятий проекта «Открытая книга» на сайте школы. | - сентябрь - 2013 года - - октябрь - 2014 года | Зам. Директора Жилина Е.А. |
| 3.Основные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | - Проведения Открытого Урока Чтения «Открывая книгу, открываем мир» | - октябрь 2013 года | Руководитель ШМО Филиппова Е.М., Зав. библиотекой Катаева Т.А. |
| 3.2. | Проведение тематических мероприятий (бесед, викторин, библиотечных уроков, конкурсов, театральных постановок) в МАОУ СОШ №1 | октябрь 2013 года - ноябрь 2014 года | Классные руководители Городская библиотека Школьная библиотека |
| 3.3. | Презентации журнала «Урал» ( 10-11кл.,учителя) | Март 2014 года | Городская библиотека |
| 3.4. | Конкурс «Лидер чтения – 2014 года» (1-11кл.) | - декабрь - 2013 года- - март - 2014 года | Классные руководители, Учителя начальной школы, Учителя литературы Городская библиотека Школьная библиотека |
| 3.5. | Проект «Читаем вместе». Выход волонтеров в Центр социальной помощи детям. (6,7,11кл.) | январь - май 2014 года | Координатор волонтерского движения Ефимова Е.В., Координатор волонтерского движения Понич Л.В. |
| 3.6. | Конкурс электронных творческих работ по прочитанным книгам «Книги и цифры» (8кл) | март-апрель 2014 года | Чепкасова Е.В., Жилина Е.М |
| 3.7. | Исследование «Книга и чтение в жизни школьников» (5-9кл) | декабрь 2013 года | Спирина Т.Н., Катаева Т.А. |
| 3.8. | - Проект «Книжные полки успешных людей» (9, 10 кл.) | - ноябрь - 2013 года – декабрь - 2014 года | Городская библиотека, Чернова Н.В. |
| 3.9. | «Бажовский фестиваль», посвященный 75-летию первого издания книги «Малахитовая шкатулка» (5-9кл.) | - январь - 2014 года | Матвеева Н.И., Пыткеева Н.Г. |
| 3.10 | Акция «Книге – вторую жизнь» | апрель 2014 года | Катаева Т.А. |
| 3.11. | Родительское собрание «Читающий ребёнок – успешный ребенок» (совместно с городской библиотекой) | февраль-май 2014 года | Учителя начальной школы |
| 3.12. | - Школьный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (6кл.) | февраль 2014 года | ФилипповаЕ.М., Пешкова С.П. |
| 3.13. | - Выпуск школьной газеты «Что и как мы читаем?» | - июнь - 2014 года | Петухова Л.Д. Спирина Т.Н. |
| 3.14. | Церемония закрытия проекта «Открытая книга» | ноябрь 2014 года | Городская библиотека |